**Администрация**

**городского поселения Кильдинстрой  
Кольского района Мурманской области**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

20 ноября 2019 г. п.г.т. Кильдинстрой № 428

**О внесении изменений в План мероприятий (дорожную карту) по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг социальной инфраструктуры муниципального образования городское поселение Кильдинстрой Кольского района Мурманской области, утвержденный постановлением администрации городского поселения Кильдинстрой от 15.10.2015 г № 324 с изменениями, внесенными Постановлением администрации городского поселения Кильдинстрой от 01 апреля 2019 года №139**

В связи с необходимостью проведения дополнительных мероприятий, направленных на обеспечение доступности для инвалидов объектов и услуг социальной инфраструктуры муниципального образования городское поселение Кильдинстрой Кольского района Мурманской области, Администрация городского поселения Кильдинстрой,

***п о с т а н о в л я е т:***

1. Вести изменения в План мероприятий («дорожную карту») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг социальной инфраструктуры муниципального образования городское поселение Кильдинстрой Кольского района Мурманской области, утвержденный постановлением администрации муниципального образования городское поселение Кильдинстрой от 15.10.2015 № 324 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг социальной инфраструктуры муниципального образования городское поселение Кильдинстрой Кольского района Мурманской области ( в редакции постановления администрации городского поселения Кильдинстрой от 01 апреля 2019 №139), изложив его в прилагаемой редакции.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования городское поселение Кильдинстрой и на официальном сайте муниципального образования и органов местного самоуправления муниципального образования городское поселение Кильдинстрой <http://mokildin.ru/>

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации городского поселения Кильдинстрой О.А.Некрасову.

Глава администрации

городского поселения Кильдинстрой

Кольского района Мурманской области С.А. Селиверстов

Утвержден

постановлением администрации

городского поселения Кильдинстрой

от 20.11.2019 г. № 428

**ПЛАН**

**мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг социальной инфраструктуры муниципального образования городское поселение Кильдинстрой Кольского района Мурманской области**

План мероприятий («дорожная карта») по повышению доступности приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры муниципального образования городское поселение Кильдинстрой Кольского района Мурманской области (далее – «дорожная карта») предназначен для поэтапного обеспечения инвалидам условий доступности объектов и услуг в поселении и разработан во исполнение:

- Конвенции о правах инвалидов;

- Конституции Российской Федерации;

- Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

- поручения Правительства Российской Федерации от 04.02.2015 г.

№ ОГ-ТИ2-571;

- Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 559 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности».

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ органы местного самоуправления обязаны обеспечить инвалидам условия доступности объектов и услуг во всех сферах их жизнедеятельности в рамках установленных полномочий.

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 26 Федерального закона № 419-ФЗ до 01.07.2016 требования к обеспечению условий доступности для инвалидов государственных и муниципальных услуг должны быть включены органами местного самоуправления в административные регламенты их предоставления.

Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности является одной из приоритетных задач городского поселения Кильдинстрой Кольского района. Отсутствие условий доступности является главным препятствием для всесторонней интеграции инвалидов в общество, а, следовательно, не позволяет людям, имеющим ограничения в здоровье, быть равноправными членами гражданского общества и в полном объеме реализовывать свои конституционные права.

На территории поселения расположены четыре населенных пункта: Зверосовхоз, Кильдинстрой, Шонгуй, Магнетиты. Численность населения на 01.01.2019 года – 5109 человек.

В городском поселении Кильдинстрой создана муниципальная комиссия по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов на территории муниципального образования городское поселение Кильдинстрой. Проведена паспортизация объектов социальной инфраструктуры городского поселения, с учетом методических рекомендаций, утвержденных приказом Министерства социального развития Мурманской области от 29.04.2016 г. №330, оформлены паспорта доступности на объекты социальной инфраструктуры с участием представителей областных общественных организаций инвалидов, на объекты культуры- 7, административные здания-1. Проводится актуализация указанных паспортов. Рассматриваются отчеты о ходе реализации «дорожной карты».

Все здания Домов культуры оборудованы наружными пандусами. В 2018 году на входах в дома культуры и библиотеки установлены мнемосхемы и кнопки вызова персонала. Объем средств муниципального бюджета на цели обеспечения доступности в 2018 году- 288 060руб, в т.ч: по МБУК «Кильдинский» ГДК-137 700 руб; по МБУК «Кильдинская городская библиотека» -150360 руб.

Ежегодно проводится большое количество культурно-досуговых мероприятий, к участию в которых приглашаются граждане с ограниченными возможностями здоровья, которые проходят на базе МБУК «Кильдинский городской дом культуры». Они являются активными участниками творческих мероприятий различного уровня.

Пользователям библиотек из числа маломобильных групп населения представлена возможность получения документов из фондов муниципальных библиотек через заочные или внестационарные формы обслуживания.

В соответствии с пунктами 2.1 и 3.1 постановления Правительства Мурманской области от 19.03.2015 № 102-ПП/3 проведен мониторинг муниципальных нормативных правовых актов на предмет их соответствия федеральному законодательству по вопросам социальной защиты инвалидов, по итогам которых принимаются решения о приведении нормативных правовых актов и административных регламентов в соответствие с федеральным законодательством.

Следует отметить, что предоставление услуг инвалидам, полноценное их участие в жизни общества невозможно без создания условий, обеспечивающих беспрепятственный доступ к объектам социальной инфраструктуры.

Большинство зданий социальной инфраструктуры не отвечают всем требованиям доступности для инвалидов всех основных видов инвалидности по преимущественному ограничению жизнедеятельности: слепые и слабовидящие; глухие и слабослышащие; инвалиды, передвигающиеся на колясках; инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Проведенный мониторинг социально-экономического и правового положения инвалидов показал, что к числу таких объектов относятся объекты городской и транспортной инфраструктуры, органов местного самоуправления, жилого фонда.

Для решения проблемы доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – МГН) проводится системная работа по их паспортизации.

Всего паспортизировано объектов, расположенных на территории муниципального образования городское поселение Кильдинстрой:

- здравоохранения – 3;

- образования – 7;

- культуры – 7;

- физической культуры и спорта – 1;

- связи – 3;

- многоквартирных жилых домов – 100;

Результатом паспортизации является составленный реестр приоритетных объектов и услуг (далее – реестр) с указанием требуемых работ и информация о доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в разделе «Карта объектов».

По итогам паспортизации принимаются управленческие решения для определения первоочередных мер по дальнейшему обустройству и адаптации объектов и услуг социальной инфраструктуры в поселении.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», постановлением Правительства Мурманской области от 29.11.2016 № 593-ПП «Об уполномоченном органе» «дорожная карта» дополнена мероприятием по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального и частного жилищного фонда, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов. В городском поселении Кильдинстрой Кольского района функционирует муниципальная комиссия по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах. В целях организации работы с гражданами, имеющими инвалидность, по обследованию жилых помещений, собственниками которых они являются, заключено соглашение с ГОКУ «Центр социальной поддержки населения Кольского района».

Проведенный анализ свидетельствует о необходимости реализации на территории комплекса мероприятий, обеспечивающих системный подход к решению проблем инвалидов.

Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, приведенный в приложении № 1 к «дорожной карте», включает два раздела:

1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями.

2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами.

Реализация мероприятий «дорожной карты» должна привести к достижению значений показателей, указанных в Таблице повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг социальной инфраструктуры муниципального образования городское поселение Кильдинстрой Кольского района Мурманской области согласно приложению № 2 к «дорожной карте».

Приложение № 1

**Перечень**

**мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности**

**для инвалидов объектов и услуг**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия** | **Ответственные исполнители, соисполнители** | **Срок реализации** | **Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг** |
| **Раздел I. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями** | | | | | |
| 1. | Включение требований к обеспечению условий доступности для инвалидов в административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг. | Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Администрация городского поселения Кильдинстрой; руководители структурных подразделений, предоставляющих государственные (муниципальные) услуги | до 1 июля 2016 года | Повышение эффективности, доступности качества предоставления государственных (муниципальных) услуг |
| 2. | Приведение муниципальных нормативных правовых актов в соответствие с федеральным и региональным законодательством по вопросам социальной защиты инвалидов (с участием представителей Кольской районной общественной организации Мурманской областной общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»). | Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов».  Постановление Правительства Мурманской области от 19.03.2015  № 102-ПП/3 «Об уполномоченном органе» | Администрация городского поселения Кильдинстрой; руководители структурных подразделений, предоставляющих государственные (муниципальные) услуги | 2015 год | Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в городском поселении Кильдинстрой |
| 3. | Ведение паспортизации приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры городского поселения Кильдинстрой. | Постановление Правительства Мурманской области от 20.09.2013 № 534-ПП/13 «О проведении паспортизации объектов и услуг социальной инфраструктуры Мурманской области», приказ Министерства труда и социального развития Мурманской области от 05.10.2013 № 521 «Об утверждении методических рекомендаций проведению паспортизации объектов и услуг социальной инфраструктуры Мурманской области», | Администрация городского поселения Кильдинстрой;  руководители подведомственных учреждений культуры | 2015 год | Увеличение доли пропаспортизированных объектов и услуг социальной инфраструктуры в городском поселении Кильдинстрой |
| Постановление Правительства Мурманской области от 01.04.2016 № 136-ПП/3 «О паспортизации объектов и услуг социальной инфраструктуры Мурманской области», приказ Министерства социального развития Мурманской области от 29.04.2016 № 330 «Об утверждении методических рекомендаций по проведению паспортизации объектов и услуг социальной инфраструктуры Мурманской области»,  Распоряжение администрации гп.Кильдинстрой №76 от 16.05.2017г «О проведении паспортизации объектов и услуг социальной инфраструктуры в МО гп.Кильдинстрой Кольского района Мурманской области» | 2016-2017 годы |
| Постановление Правительства Мурманской области от 02.02.2018 № 42-ПП «О ведении паспортизации объектов и услуг социальной инфраструктуры Мурманской области», приказ Министерства социального развития Мурманской области от 14.02.2018 № 59 «Об утверждении методических рекомендаций по ведению паспортизации объектов и услуг социальной инфраструктуры Мурманской области, работе с электронным реестром объектов и услуг социальной инфраструктуры Мурманской области и картой доступности объектов», Распоряжение администрации гп.Кильдинстрой №76 от 16.05.2017г «О проведении паспортизации объектов и услуг социальной инфраструктуры в МО гп.Кильдинстрой Кольского района Мурманской области» | 2018-2030 годы |
| 4. | Направление информации для наполнения электронного реестра объектов и услуг социальной инфраструктуры Мурманской области. | Постановление Правительства Мурманской области от 02.02.2018 № 42-ПП «О ведении паспортизации объектов и услуг социальной инфраструктуры Мурманской области», приказ Министерства социального развития Мурманской области от 14.02.2018 № 59 «Об утверждении методических рекомендаций по ведению паспортизации объектов и услуг социальной инфраструктуры Мурманской области, работе с электронным реестром объектов и услуг социальной инфраструктуры Мурманской области | Администрация городского поселения Кильдинстрой;  руководители подведомственных учреждений культуры | 2018-2030  годы | Увеличение доли пропаспортизированных объектов и услуг социальной инфраструктуры городского поселения Кильдинстрой, информация о которых размещена в электронном реестре объектов и услуг социальной инфраструктуры Мурманской области |
| 5. | Направление информации для размещение информации об объектах социальной инфраструктуры Мурманской области на электронной карте доступности (http://zhit-vmeste.ru) | Постановление Правительства Мурманской области от 02.02.2018 № 42-ПП «О ведении паспортизации объектов и услуг социальной инфраструктуры Мурманской области», приказ Министерства социального развития Мурманской области от 14.02.2018 № 59 «Об утверждении методических рекомендаций по ведению паспортизации объектов и услуг социальной инфраструктуры Мурманской области, работе с электронным реестром объектов и услуг социальной инфраструктуры Мурманской области и картой доступности объектов», | Администрация городского поселения Кильдинстрой;  руководители подведомственных учреждений культуры | 2018-2030  годы | Увеличение доли пропаспортизированных объектов и услуг социальной инфраструктуры городского поселения Кильдинстрой, информация о которых размещена в электронной карте доступности |
| 6. | Поддержание в актуальном состоянии реестра объектов и услуг социальной инфраструктуры Мурманской области в части касающейся потребительского рынка | Государственная программа Мурманской области «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата», утвержденная постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 557-ПП,  совместное письмо Министерства экономического развития Мурманской области и Министерства социального развития Мурманской области от 13.04.2016  № 04-08/1226-ЕТ,  № 09-05/2549-СМ,  муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Кольском районе» на 2017 - 2021 годы, утвержденная постановлением администрации Кольского района от 03.11.2016 № 825 | Администрация городского поселения Кильдинстрой; | 2016-2020 | Проведение мониторинга объектов потребительского рынка в части обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам |
| 7. | Проведение мероприятий по организации общественно-просветительской кампании, направленной на формирование толерантного отношения населения к проблемам инвалидности в муниципальном образовании городское поселение Кильдинстрой | - | руководители подведомственных учреждений культуры | 2016-2020 годы | Увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в городском поселении Кильдинстрой |
| 8. | Создание на официальном сайте администрации городского поселения Кильдинстрой раздела «Доступная среда», содержащего информацию о ходе реализации положений Конвенции о правах инвалидов. | Решение  Совета при Губернаторе Мурманской области по делам инвалидов от 02.12.2015 (от 09.12.2015 № ПР-311/МК) | Администрация городского поселения Кильдинстрой; | 2016-2030 годы | Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления в реализации положений Конвенции о правах инвалидов |
| 9. | Проведение мониторинга реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг социальной инфраструктуры МО гп.Кильдинстрой | Приказ Министерства социального развития Мурманской области от 18.01.2017 № 17 «Об утверждении порядка проведения мониторинга реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг социальной инфраструктуры Мурманской области» | Администрация городского поселения Кильдинстрой;  руководители подведомственных учреждений культуры  представители Кольской районной общественной организации Мурманской областной общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» | 1 раз в полугодие | Обеспечение своевременности реализации мероприятий «дорожной карты» и контроля за достижением показателей, предусмотренных «дорожной картой» |
| 10. | Проведение мониторинга в сфере обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к информации, объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам. | Постановление Правительства Мурманской области от 22.05.2018 229-ПП  «Об утверждении порядка проведения мониторинга в сфере обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к информации, объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам» | Администрация городского поселения Кильдинстрой;  руководители подведомственных учреждений культуры  представители Кольской районной общественной организации Мурманской областной общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» | 2018-2030 | Анализ потребности и планирования мероприятий по обеспечению доступности объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых в них услуг для инвалидов |
| 11. | Участие в реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы. | Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 № 1297 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы» | Администрация городского поселения Кильдинстрой;  руководители подведомственные учреждения культуры | 2016-2020 годы | Увеличение доли муниципальных учреждений культуры, в которых будут созданы условия для получения муниципальных услуг гражданами с ограниченными возможностями здоровья |
| 12. | Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку лиц с ограниченными возможностями здоровья. | Государственная программа Мурманской области «Социальная поддержка граждан», утвержденная постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 569-ПП,  государственная программа Мурманской области «Развитие физической культуры и спорта» утвержденная постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 553-ПП,  муниципальная программа  «Развитие культуры»  на 2019 - 2021 годы,  утвержденная постановлением  администрации гп.Кильдинстрой от 09.01.2019 № 1 | руководители подведомственные учреждения культуры | 2015-2020 годы | Увеличение доли мероприятий, в проведении которых задействованы лица с ограниченными возможностями здоровья |
| 13. | Создание парковок и обеспечение выделенных парковочных мест для инвалидов на прилегающей территории к зданиям администрации и культуры | Федеральный закон от 24.11.1995  № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | МКУ «Управление городского хозяйства МО гп.Китльдинстрой» | 2015-2030 годы | Адаптация основных функциональных зон для инвалидов и маломобильных групп населения |
| 14. | Создание муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального и частного жилищного фонда, расположенных на территории муниципального образования городского поселения Кильдинстрой Кольского района, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов | Постановление Правительства Российской Федерации от 09.07.2016  № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов»,  постановление Правительства Мурманской области от 29.11.2016  № 593-ПП  «Об уполномоченном органе»;  Постановление администрации Кильдинстрой от 23.12.2016 №607 (с изм. От 06.11.2018 №573) «О создании муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов на территории МО гп.Кильдинстрой» | Администрация городского поселения Кильдинстрой | до 1 апреля 2017 года | Обследование жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального и частного жилищного фонда, расположенных на территории муниципального образования городского поселения Кильдинстрой Кольского района, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов |
| **Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами** | | | | | |
| 1. | Организация информирования владельцев объектов торговли о необходимости формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов. | - | Администрация городского поселения Кильдинстрой | 2016-2030 годы | Оказание информационно-методической помощи в формировании доступной среды жизнедеятельности для инвалидов |
| 2. | инструктирование специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности. | Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | руководители подведомственных учреждений культуры;  руководители подведомственных муниципальных учреждений | 2016-2030 годы | Повышение эффективности, доступности и качества предоставления государственных (муниципальных) услуг инвалидам |
| 3. | Адаптация официального сайта органов местного самоуправления городского поселения Кильдинстрой и подведомственных учреждений, предоставляющих услуги населению, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих). | Постановление Правительства Мурманской области от 15.10.2010 № 469-ПП «Об обеспечении доступа к информации о деятельности исполнительных органов государственной власти Мурманской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области», Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52872-2012 «Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению» | Администрация городского поселения Кильдинстрой, руководители подведомственных учреждений | 2016 год | Реализация прав инвалидов по зрению на доступ в сети Интернет к информации о деятельности администрации городского поселения Кильдинстрой и подведомственных учреждений |

Приложение 2

**Таблица**

**повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг**

**социальной инфраструктуры муниципального образования городское поселение Кильдинстрой Кольского района Мурманской области**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг** | **Единица измерения** | **Значение показателей** | | | | | | | | | **Ответственные за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг** |
| **2014 год** | **2015 год** | **2016 года** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2020-2025 годы** | **2025-2030 годы** |
| 1. | **Средства, выделенные на реализацию «дорожной карты»** | **тыс.руб** |  |  |  |  | 337,86 | 0 | 100 | 0 | 0 | Администрация городского поселения Кильдинстрой |
| 1.1. | -в т.ч. средства из местного бюджета | тыс.руб |  |  |  |  | 337,86 | 0 | 100 | 0 | 0 | Администрация городского поселения Кильдинстрой |
| 2. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов культуры в общем количестве объектов культуры муниципального образования городское поселение Кильдинстрой | % | 8,0 | 22,0 | 27,0 | 43 | 57 | 66,0 | 72,0 | 77,0 | 100,0 | руководители подведомственных учреждений культуры; |
| 3. | Доля подведомственных объектов социальной инфраструктуры городского поселения Кильдинстрой Кольского района, на которые сформированы и утверждены паспорта доступности (от общего количества объектов). | % | 40,0 | 52,0 | 75,0 | 87,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | руководители подведомственных учреждений культуры, администрация городского поселения Кильдинстрой |
| 4. | Доля объектов социальной инфраструктуры МО гп.Кильдинстрой в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, информация о которых направлена для размещена в электронном реестре объектов и услуг Мурманской области (от общего количества объектов). | % | х | х | х | х | 85,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | руководители подведомственных учреждений культуры, администрация городского поселения Кильдинстрой |
| 5. | Доля объектов социальной инфраструктуры муниципального образования городское поселение Кильдинстрой Кольского района, информация о которых направлена для размещения на электронной карте доступности (от общего количества объектов). | % | 5,0 | 50,0 | 60,0 | 75,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | руководители подведомственных учреждений культуры, администрация городского поселения Кильдинстрой |
| 6. | Доля сотрудников администрации гп.Кильдинстрой, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг | % | х | х | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | администрация городского поселения Кильдинстрой, руководители структурных подразделений администрации |
| 7. | Количество проведенных мероприятий по организации общественно-просветительской кампании, направленной на формирование толерантного отношения населения к проблемам инвалидности | Ед. | х | х | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | руководители подведомственных учреждений культуры |
| 8. | Доля специалистов учреждений культуры, прошедших обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), от общего числа таких специалистов | % | х | 40,0 | 50,0 | 65,0 | 75,0 | 85,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | подведомственные учреждения культуры |
| 9. | Доля мероприятий, в проведении которых задействованы лица с ограниченными возможностями здоровья, в культурно-досуговых учреждениях городского поселения от общего количества мероприятий, проведенных в культурно-досуговых учреждениях городского поселения Кильдинстрой | % | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | подведомственные учреждения культуры |
| 10. | Удельный вес мероприятий в сфере культуры, проведенных в отчетном году с участием инвалидов (от общего количества таких мероприятий) | % | х | х | х | 3,7 | 3,8 | 4,0 | 4,2 | 4,5 | 5,0 | подведомственные учреждения культуры |
| 11. | Доля учреждений культуры, оснащенных возможностью виртуальных просмотров на 1 января текущего года(от общего количества учреждений культуры) | % | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 8,0 | 8,0 | подведомственные учреждения культуры |
| 12. | Доля подведомственных объектов библиотек, обеспечивающих доступ инвалидам к электронным библиотекам (от общего количества объектов-филиалов библиотек) | % | х | х | х | х | х | 60,0 | 60,0 | 65,0 | 65,0 | МБУК «Кильдинская городская библиотека»;  администрация городского поселения |
| 13. | Количество жилых помещений инвалидов, обследованных комиссией во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 №649 | ед. | х | х | х | 11 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | администрация городского поселения Кильдинстрой |
| 14. | Доля автомобильных стоянок с выделенными бесплатными парковочными местами для инвалидов (от общего числа автомобильных стоянок) | % | х | х | х | х | х | 1,0 | 2,0 | 85 | 100 | администрация городского поселения Кильдинстрой;  подведомственные учреждения культуры |
| 15. | Доля улиц в городской среде, адаптированных для передвижения инвалидов (звуковое сопровождение светофоров, наличие тактильной плитки и т.д.(от общего числа улиц) | % | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 4,0 | 4,0 | МКУ «УГХ гп.Кильдинстрой»;  администрация городского поселения Кильдинстрой; |
| 16. | Доля введенных после 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов, в которых предоставляются услуги населению, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг | % | х | х | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | администрация городского поселения Кильдинстрой |
| 17. | Доля интернет-сайтов подведомственных учреждений, доступных для слабовидящих граждан, в общем количестве таких сайтов | % | х | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | руководители подведомственных учреждений культуры |