**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ)**

**Подпрограмма 6
«Профилактика правонарушений, противодействие наркомании, терроризму и экстремизму»**

наименование программы (подпрограммы)

**ЗА \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 год\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

отчетный период (6 мес., 9 мес., год)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  N п/п |  Цель, задачи,  мероприятия  |  Срок выполнения(квартал,  год)  |  Источники финансирования |  Объемы финансирования, тыс.  руб.  |  Процент освоения,% (гр. 6/ гр. 5)  |  Показатели (индикаторы)  результативности выполнения  мероприятий  | Исполнители, перечень организаций,участвующих в реализациимероприятий  |
|  Уточненные  бюджетные ассигнования на год  | Кассовый расход  | Наименование,ед. измерения | План | Факт |  Процент исполнения, %  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |
|  | Цель Формирование негативного отношения населения к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ, а также развитие антинаркотической пропаганды в муниципальном образовании | Наименование показателя цели  |  |  | 100 % | Администрация городского поселения Кильдинстрой,МБУК «Кильдинский ГДК», МБУК «Кильдинская городская библиотека |
| Формирование негативного отношения населения к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ, а также развитие антинаркотической пропаганды в муниципальном образовании |   |  |  |
|  1  | Задача 1Информирование населения об учреждениях и организациях, оказывающих целенаправленную помощь в вопросах лечения и реабилитации наркозависимых | Наименование показателя задачи  |  |  |  | Администрация городского поселения Кильдинстрой,МБУК «Кильдинский ГДК», МБУК «Кильдинская городская библиотека |
| Доля людей, получивших информацию, от общего числа обратившихся, % | 100% | 100% | 100% |
| 1.1 | (мероприятия) Информирование населения об учреждениях и организациях, оказывающих целенаправленную помощь в вопросах лечения и реабилитации наркозависимых | постоянно | Всего: 0 рубв т.ч.: МБ ОБ ФБ ВБ  | 0 | 0 | 100 | Доля людей, получивших информацию, от общего числа обратившихся, % | 100% | 100% | 100% |
|  2  | Задача 2 Размещение информации о профилактической акции "Сообщи, где торгуют смертью" на интернет-ресурсе и в информационном бюллетене ОМСУ | Наименование показателя задачи  |  |  |  | Администрация городского поселения Кильдинстрой |
| Количество мест, в которых размещена информация, ед. | 7 | 7 | 100 |
| 2.1 | Размещение информации о профилактической акции "Сообщи, где торгуют смертью" на интернет-ресурсе и в информационном бюллетене ОМСУ | При проведении акции | Всего: 0 рубв т.ч.: МБ ОБ ФБ ВБ | 0 | 0 | 100 | Количество мест, в которых размещена информация, ед. | 7 | 7 | 100 |
| 3 | Задача 3 Проведение семинаров, тренингов, тематических встреч с подростками и молодежью, конкурсов, акций и мероприятий по профилактике негативных зависимостей и пропаганде здорового образа жизни | Наименование показателя задачи |  |  |  | МБУК «Кильдинский ГДК»; МБУК «Кильдинская библиотека |
| Количество проведенных семинаров, тренингов, тематических встреч с подростками и молодежью, конкурсов, акций и мероприятий по профилактике негативных зависимостей и пропаганде здорового образа жизни | 41 | 41 | 100 |
| 3.1 | Проведение семинаров, тренингов, тематических встреч с подростками и молодежью, конкурсов, акций и мероприятий по профилактике негативных зависимостей и пропаганде здорового образа жизни | в течение года | Всего: 20 000 рубв т.ч.: МБ 20 000 руб ОБ ФБ ВБ | 20 000  | 20 000  | 100 | Количество проведенных семинаров, тренингов, тематических встреч с подростками и молодежью, конкурсов, акций и мероприятий по профилактике негативных зависимостей и пропаганде здорового образа жизни | 41 | 41 | 100 | МБУК «Кильдинский ГДК»; МБУК «Кильдинская библиотека |
|  |  Всего по программе (подпрограмме),в том числе: |  | Всего: 20 000 рубв т.ч.: МБ 20 000 рубОБ ФБ ВБ   | 20 000  |  20 000 | 100 |  |  |  | 100 |  |
|  | Инвестиции в основной капитал, в т.ч.:  |  | Всего: 0 руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | капитальный ремонт  |  | Всего: 0 рубв т.ч.:  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |
|  |
|  | оборудование  |  | Всего: 0 рубв т.ч.:  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |
|  |
|  | транспортные средства и т.д.  |  | Всего: 0 рубв т.ч.:  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |
|  |

**Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы,**

**соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 6 «Профилактика правонарушений, противодействие наркомании, терроризму и экстремизму» Муниципальной программы 3 «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды»**

**на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы»,**

**утвержденной Постановлением администрации от 09.01.2019 года № 03**

Общая оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) подпрограммы муниципальной программы в отчетном году (ОДПП) рассчитывается по формуле:



где:- степень достижения планового значения j-го целевого показателя (индикатора) подпрограммы муниципальной программы;

W - количество целевых показателей (индикаторов) подпрограмм муниципальной программы.

Степень достижения планового значения j-го целевого показателя (индикатора) подпрограмм (федеральных целевых программ) государственной программы в отчетном году ( ()рассчитывается по следующим формулам:

а) для показателей (индикаторов) подпрограмм муниципальной программы, желаемой тенденцией изменения которой является увеличение значений:

где:

ЗПФj - значение j-го целевого показателя (индикатора) подпрограммы муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗППj - плановое значение j-го целевого показателя (индикатора) подпрограммы муниципальной программы за отчетный год;



$$СД\_{ПП1}=\frac{ЗП\_{Ф1}}{ЗП\_{П2}}=\frac{100}{100}=1$$

$$СД\_{ПП2}=\frac{ЗП\_{Ф2}}{ЗП\_{П2}}=\frac{7}{7}=1$$

$$СД\_{ПП3}=\frac{ЗП\_{Ф3}}{ЗП\_{П3}}=\frac{41}{41}=1$$



$$ОД\_{ПП}=\frac{\sum\_{j=1}^{3}СД\_{ППj}}{3}=\frac{1+1+1}{3}=1$$

 При расчете общей оценки достижения плановых значений показателей (индикаторов) подпрограмм муниципальной программы в отчетном году учитываются следующие особенности:

а) если ответственным исполнителем не представлено фактическое значение показателя (индикатора) либо представлено прогнозное (предварительное) значение показателя (индикатора), общая оценка достижения планового значения соответствующего показателя (индикатора) в отчетном году считается равной 0;

б) степень достижения показателя (индикатора) не может превышать 1.

 **Оценка полноты финансирования муниципальной подпрограммы.**

 Оценка полноты финансирования мероприятий муниципальной программы рассчитывается по формуле (рассматриваются только мероприятия, по которым муниципальной программой предусмотрено финансирование):

 P (i) факт

 SUM(--------)

P (i) план

ПФ = -------------, где:

 i

 ПФ - оценка полноты финансирования;

 P (i) - фактический объем финансирования программы по i-му

 факт программному мероприятию муниципальной программы за отчетный

 год (по всем источникам финансирования, предусмотренным

в муниципальной программе);

 P (i) - плановый объем финансирования программы по i-му программному

 план мероприятию муниципальной программы за отчетный год (по

 всем источникам финансирования, предусмотренным в

муниципальной программе);

 i - общее количество программных мероприятий муниципальной программы.

Запланированное финансирование подпрограммы 20 000 руб исполнено в полном объеме. Значение ПФ=1.

Шкала оценки полноты финансирования

мероприятий подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
|  Значение ПФ  |  Оценка  |
| 0,95 =< ПФ =< 1,05 | полное финансирование муниципальной программы  |
| 0,5 =< ПФ < 0,95  | неполное финансирование муниципальной программы |
| 1,05 < ПФ =< 1,5  | увеличенное финансирование <7>  |
| ПФ < 0,5  | существенное недофинансирование  |
| ПФ > 1,5  | чрезмерное финансирование <7>  |

<7> Для внебюджетных источников, так как финансирование мероприятий из бюджета муниципального образования муниципального образования городское поселение Кильдинстрой и (или) областного бюджета сверх сумм, установленных по программе, является нарушением бюджетного законодательства.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы определяется путем одновременного анализа значений (ОДПП) и ПФ. Оценка 5. Оценка эффективности подпрограммы- высокая эффективность. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в 2020 году.